[별첨5] (통합 계약용)

위탁과제 제안 요청서

(Request For Proposal)

| 통합과제명 | 자동인지 T-DMB 재난방송 서비스 기술 개발 | 통합책임자 | 이용태 (인) |
| --- | --- | --- | --- |
| 세부과제(1) |  |  |  |
| 1-1. 실행과제명 | 자동인지 T-DMB 재난방송 서비스 기반 기술 연구 | 세부책임자 | 박소라 (인) |
| 2-1. 세부위탁과제명 | 자동인지 T-DMB 재난방송을 위한 동기/채널추정/채널보상 연구 | 계정번호 | 11PR4510 |
| 3-1. 위탁과제예정기간 | 2011. 6. 1 ~ 2012. 1. 31 (8개월) | 기술분류 | 전자/통신 |
| 4-1. 추정예산/인력 | 45,000(천원)/2.0(M/Y) | 대상전공 | 전자/통신 |
| 세부과제(2) |  |  |  |
| 1-2. 실행과제명 | 자동인지 T-DMB 재난방송 서비스 기반 기술 연구 | 세부책임자 | 박소라 (인) |
| 2-2. 세부위탁과제명 | 자동인지 T-DMB 재난방송을 위한 채널코딩/인터리버 연구 | 계정번호 | 11PR4510 |
| 3-2. 위탁과제예정기간 | 2011. 6. 1 ~ 2012. 1. 31 (8개월) | 기술분류 | 전자/통신 |
| 4-2. 추정예산/인력 | 20,000(천원)/1.0(M/Y) | 대상전공 | 전자/통신 |
| 세부과제(3) |  |  |  |
| 1-3. 실행과제명 | 자동인지 T-DMB 재난방송 서비스 기반 기술 연구 | 세부책임자 | 임보미 (인) |
| 2-3. 세부위탁과제명 | 자동인지 T_DMB 재난방송을 위한 데이터율 향상 기법 연구 | 계정번호 | 11PR4510 |
| 3-3. 위탁과제예정기간 | 2011. 6. 1 ~ 2012. 1. 31 (8개월) | 기술분류 | 전자/통신 |
| 4-3. 추정예산/인력 | 25,000(천원)/1.2(M/Y) | 대상전공 | 전자/통신 |
| 세부과제(4) |  |  |  |
| 1-3. 실행과제명 | 자동인지 T-DMB 재난방송 서비스 기반 기술 연구 | 세부책임자 | 임보미 (인) |
| 2-3. 세부위탁과제명 | 자동인지 T-DMB 재난방송을 위한 다이버시티 및 부가데이터 삽입 기법 연구 | 계정번호 | 11PR4510 |
| 3-1. 위탁과제예정기간 | 2011. 6. 1 ~ 2012. 1. 31 (8개월) | 기술분류 | 전자/통신 |
| 4-1. 추정예산/인력 | 15,000(천원)/0.8(M/Y) | 대상전공 | 전자/통신 |
| 5. 위탁연구 주요내용 및 요구사항 | • 연구내용: 자동인지 T-DMB 재난방송 서비스 기술 개발을 위한 기반 기술 연구 • 목표: - 자동인지 T-DMB 재난방송 송신 규격에 따른 동기/채널추정/채널보상에 대한 알고리즘 제시 및 성능평가 - 자동인지 T-DMB 재난방송을 위한 채널코딩/인터리버에 대한 규격 및 수신 성능 평가 - T-DMB와의 호환성을 유지하는 재난방송 전송용량 향상을 위한 방법 제시 및 성능 평가 - T-DMB 의 성능을 향상시킬 수 있는 다이버시티 기법 및 다이버시티 환경에서의 부가데이터 삽입 기법 제시/성능 평가 • 수행방법: - 주기적인 회의를 통한 연구 방향 및 결과 검토 - 중간발표 및 최종발표 수행 |  |  |
| 6. 위탁과제 결과물 목록 (형태,사양,일정 포함) | • 최종보고서 (2012. 1. 31) |  |  |
| 7. 참여 제안자 자격요건 및 공모방법 | • 자격요건: OFDM 동일채널중계기에 관한 위탁과제 수행 실적 • 공모방법: 연구원 홈페이지 (www.etri.re.kr) 공고 |  |  |
| 8. 공모시 제출서류 목록 | • 서류제철 관련 공문 • 위탁연구계획서 • 위탁연구계획서 내용이 담긴 저장매체 (CD) 연구원 홈페이지 (www.etri.re.kr) ⇒ 뉴스&공지 ⇒ 위탁 과제 공고 참조 |  |  |
| 9. 평가 자료의 목록 | • 실행과제 목표 및 위탁연구과제 추진계획서와의 연구기간 및 세부일정 부합여부 (10%) • 연구결과의 본 과제에 활용가능성(15%) • 위탁책임자의 연구 수행 실적 및 신뢰도(15%) • 참여연구원의 연구수행능력(참여연구원 편성표의 적정성) (10%) • 연구수행환경의 적정성(연구시설 및 장비 등 보유 여부) (10%) • 연구 수행 방법 및 추진 전략의 적정성 여부(10%) • 위탁과제의 연구결과 중 지적재산권 도출 가능 여부 및 질적 수준(20%) • 연구비 편성의 적정성(10%) |  |  |
| 10. 위탁연구 수행자의 의무와 절차 | • 위탁연구 수행자는 ETRI가 제시하는 연구 내용 및 일정에 따라 위탁과제를 추진한다. • 위탁연구 수행자는 ETRI의 ‘국내 위탁연구 계약서’에서 제시하는 사항을 준수한다. |  |  |
| 11. 기타사항 | • 위탁과제계획서 제출처: 대전 유성구 가정동 161 한국전자통신연구원 인터넷연구부문 사업지원실 김범 선임, 전화 042-860-5861, 이메일 kimbum@etri.re.kr • 수행관리자: 한국전자통신연구원 방송통신융합연구부문 방송시스템연구부 차세대모바일방송기술연구팀 박소라 선임, 전화 042-860-5879, 이메일 parksora@etri.re.kr) |  |  |

※ 대상전공은 대학 위탁을 기준으로 대학의 관련 전공학과를 기재함.

2011 년     5 월   4 일

위탁연구관리자 :      이 용 태  (인)